教學卓越中心 「教學卓越週」 企畫書

- 活動目的

期望透過短期間密集性地展現教學卓越計畫的成果和內容，達到吸引全校師生注意力及引起廣泛討論之目的。因此，將規劃一系列之推廣活動，將平時蓄積的能量在一週的時間內密集地爆發出來，以期在全校師生腦海中留下深刻印象。

- 主辦單位

教學卓越中心(學生學習輔導組、教學科技資源組、教師專業發展組、教學資源組)

- 協辦單位

教務處、學務處、通識教育中心、藝術中心、語言中心、原民院語傳系

- 活動時間

2008年12月15日 至

2008年12月19日（週一至週五）

- 活動地點

靜態展覽：各協辦單位處室  及  計畫支援之相關教室

動態表演：東華大學  湖畔廣場

系列活動：依各單位規劃地點進行

- 活動對象

國立東華大學  全校師生

- 活動內容

靜態展覽：關於教學卓越一系列之宣傳、展示活動。例如，海報、文宣品、電子看版、影片簡介、填問卷發彩券等。

動態表演：12/16-12/19中午於湖畔廣場進行與學生相關之表演或活動。

系列活動：專題演講、主題表演、有獎徵答、競賽(徵文等)、抽獎活動、集點換獎活動等。

此外，更規劃『卓越學習藏寶圖』之闖關活動（共六關），藉由師生至各關卡（即相關處室）之參與，除可設計收集關卡圖章或有獎徵答之活動外，更可以透過集滿所有關卡圖章則可參與抽獎活動之誘因，使全校師生更為積極且全面地瞭解教學卓越計畫之相關成果，以及擴大參與教卓週之動機。

- 執行方式

靜態性展覽：

總計畫：統一規劃學習尋寶圖、闖關圖章、宣傳海報、宣傳旗幟並發送予各相關單位佈置、使用。

各單位：佈置由總計畫提供之統一海報、旗幟等宣傳資料，並可設計自有之宣傳海報、文宣（A4或折頁），且應規劃一『展示專區』，陳覽相關之卓越計畫成果資料，此專區於教卓週後不需撤除，並應定期更新相關之活動內容或相關資料。

動態性活動：

動態表演：由本中心學生學習輔導組、語言中心以及學務處規劃進行。

系列活動：由各單位規劃相關之講座、活動、說明會、競賽等，或可調整原規劃中活動之時程以配合之（12/15-12/19全天任何時段皆可），並由總計畫統整、協調於教卓週之各日舉行，達豐富整體卓越週之活動特色。

- 工作項目與流程

| 時間 | 工作項目 | 負責單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/18-12/15 | 教卓週 宣傳期間 | 總計畫 | 透過刊物、海報、電子郵件、電子看板等媒介宣傳教卓週內容 |
| 12/15(一) | 教卓週 佈置完成 | 各單位 | 靜態展示區抵定 |
| 12/15-12/16 | 發新聞稿或安排專訪 | 總計畫 | 安排新聞記者專訪 |
| 12/15-12/19 | 教卓週 系列活動 | 各單位 | 各相關單位提供 |
| 12/16-12/19 | 【卓越學習尋寶活動】 | 總計畫 | 於每日10：00-16：00進行，惟中午12：00-14：00請至湖畔廣場核抽獎章，另19日13：00活動結束並於湖畔抽獎。 |
| 12/16(二) 12：00-13：00 | 湖畔廣場 動態表演（一） | 學輔組 | 1、負責活動之安排 2、配合發送文宣品 |
| 12/17(三) 12：00-13：00 | 湖畔廣場 動態表演（二） | 語言中心 | 1、負責活動之安排 2、配合發送文宣品 3、闖關抽獎（一） |
| 12/18(四) 12：00-13：00 | 湖畔廣場 動態表演（三） | 學務處 | 1、負責活動之安排 2、配合發送文宣品 3、闖關抽獎（二） |
| 12/19(五) 12：00-13：00 | 湖畔廣場 動態表演（四） | 學輔組 | 1、負責活動之安排 2、配合發送文宣品 |
| 12/19(五) 13：00-14：00 | 奪寶 抽獎活動 |  |  |

- 成效評估

在經歷過密集推廣的教卓週後，預計於期末前針對師生再做一次問卷調查，可採抽樣方式調查，此調查結果可與期初之調查作一對照比較，以檢測行銷目標（全校師生對教卓的成果和服務內容的認知和態度顯著提升）是否達成，並加以檢討，以作為未來行銷推廣規劃之參考。

教學卓越週  動態性活動清單

| 活動日期 | 時間 | 活動名稱 | 負責單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/15（一） | 09：00-12：00 | 【載歌載舞話京劇】 京劇唱腔與角色扮演 | 學務處 |
| 12/15（一） | 14：10-16：00 | 【通識教育專題講座】 勇敢做自己 | 通識中心 |
| 12/16-12/19 | 10：00-16：00 | 【卓越學習尋寶活動】 | 總計畫 |
| 12/16（二） | 12：00-13：00 | 卓越封神榜 | 學輔組 |
| 12/16（二） | 12：00-14：00 | 【創新教材】 期中座談會 | 教師組 |
| 12/16（二） | 14：00-16：00 | 【2008第二屆生命故事創作獎】 講座 | 學務處 |
| 12/16（二） | 18：00-21：00 | 【電影成長團體】當幸福來敲門 （不一樣的人生系列） | 學輔組 |
| 12/17（三） | 12：00-13：00 | 星光大道序曲之群『英』會 | 語言中心 |
| 12/17（三） | 18：00-21：00 | 【電影成長團體】茉莉人生 （人不輕狂枉少年系列） | 學輔組 |
| 12/17（三） | 18：30-20：30 | 【綠先生的星光大道】 英語搖滾與詩性人生 | 語言中心 |
| 12/18（四） | 12：00-13：00 | Show Today （動態展） | 學務處 |
| 12/18（四） | 13：30-16：30 | 【遠距教學應用與課程帶領】 | 科技組 |
| 12/19（五） | 12：00-13：00 | 卓越封神榜 | 學輔組 |
| 12/19（五） | 13：00-14：00 | 【E化教材頒獎活動】 | 科技組 |
| 12/19（五） | 14：10-15：30 | 【教師社群經營計畫】 第二次聯席會議 | 教師組 |
| 12/19（五） | 14：10-16：00 | 【全民英檢（GEPT）中級工作坊】 | 語言中心 |
| 12/19（五） | 19：00-21：00 | 【聲子樂擊】 聖誕快樂音樂會 | 藝術中心 |

 教學卓越中心、學輔中心、學務處、語言中心、原民院、藝術中心、通識中心（通識與藝術中心合設一關卡，以上共六關）、群組互動教學教室、個案教學教室、微型教學教室（以上三教室設點宣傳但不設關）。亦即於上述相關處室統一佈置教卓週宣傳海報、宣傳旗幟，以及各單位相關之文宣品，例如：報導性文字、成果展示等。

 活動當天若天候不良，至影響動態表演，則場地將由湖畔廣場移至湖畔玻璃屋，其餘相關內容亦視情況作適度調整。

 當闖關師生集滿六關卡之藏寶圖章後，即需於12/16-12/19每日中午12：00-13：00於湖畔廣場動態表演處，加蓋一抽獎圖章，始可將摸彩券投入摸彩箱中，完成參加抽獎之程序。